Календарный план экспериментальной деятельности

государственного учреждения образования

«Жодинская женская гимназия»

по проекту «Апробация модели научно-методического сопровождения деятельности педагогов по педагогической профилизации в учреждениях общего среднего образования» на 2023/2024 учебный год

Этапы внедрения

праксиологический (сентябрь 2023 г. – февраль 2024 г.)

рефлексивно-аналитический (март 2024 г.)

Задачи экспериментальной деятельности в 2023/2024 учебном году:

1. организация новых форм сотрудничества участников педагогического процесса в сфере допрофильной и профильной педагогической подготовки;
2. апробация содержания, форм, методов и средств научно-методического сопровождения деятельности педагогов по педагогической профилизации, а также новых форм взаимодействия и сотрудничества всех субъектов сопровождения на разных уровнях НМС.
3. Систематизация, анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности в соответствии с критериями и показателями ее эффективности.
4. Разработка методических рекомендаций по использованию результатов экспериментальной деятельности в массовой образовательной практике.

Над реализацией экспериментального проекта и решением поставленных задач работает проблемная группа педагогов в составе: Салаган А.В., директор гимназии; Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе; Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе; Сафранович Н.В., педагог-психолог; Синявский С.И., учитель белорусского языка и литературы, Юриц Т.В., учитель физики.

Календарный план экспериментальной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1 | Информирование коллектива о начале работы по реализации экспериментального проекта. Задачи экспериментальной деятельности на 2022/2023 учебный год | 30.08.2022 | Салаган А.В.,  директор, педагогический совет |
| 2 | Индивидуальные собеседования с педагогами с целью выявления их готовности к экспериментальной деятельности | до 01.09.2022 | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе, Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
| 3 | Стартовая рабочая встреча участников экспериментального проекта (ЦРПО БГПУ) | 09.09.2022 | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе, Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
| 4 | Входная диагностика уровня сформированности компетентности педагогов в области педагогической профилизации | сентябрь 2022 года | Сафранович Н.В.,  педагог-психолог |
| 5 | Помощь педагогам в выявлении затруднений в деятельности по педагогической профилизации (заполнение листа самооценки) | сентябрь 2022 года | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе |
| 6 | Формирование у педагогов положительной мотивации к деятельности по педагогической профилизации (встреча рабочей группы по экспериментальному проекту) | сентябрь 2022 года | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе |
| 7 | Консультации для педагогов по ведению документации и составлению программ индивидуальной экспериментальной деятельности в 2022/2023 учебном году | сентябрь 2022 года | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе, Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
| 8 | Проектирование индивидуальной программы НМС деятельности педагогов по педагогической профилизации | сентябрь 2022 года | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе, Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
| 9 | Совещание по изучению и обсуждению нормативных документов по экспериментальной деятельности (Инструкция, приказ с определением функциональных обязанностей участников экспериментальной деятельности, методические рекомендации) | 01.09.2022 | все участники проекта |
| 10 | Организация наставничества,  индивидуальное консультирование педагогов в рамках реализации индивидуальной программы сопровождения | на протяжении года | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе |
| 11 | Семинар по ознакомлению педагогов с документацией по педагогической профилизации | сентябрь 2022 года | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе |
| 12 | Организация изучения педагогами, ведущими факультативные занятия, учебно-методического обеспечения факультативных занятий (учебной программы, методического сопровождения, УМК), материалов, размещенных на сайте «Педагогические классы» | сентябрь 2022 года | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе |
| 13 | Заседание проблемной группы по  Разработке и утверждению тематики экспериментальной деятельности педагогов | октябрь 2022 г. | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе, Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
| 14 | Групповые консультации в рамках предметных МО. Помощь учителям-предметникам в отборе и конструировании содержания учебных предметов с учётом педагогической составляющей | 1 раз в четверть | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе |
| 15 | Онлайн-семинары по организации экспериментальной деятельности в УОСО | на протяжении периода реализации ЭП | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе, Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
| 16 | Методический марафон открытых учебных занятий и внеклассных мероприятий. Организация обмена опытом реализации содержания учебных предметов с учётом педагогической составляющей учителями-предметниками | ноябрь 2022 года | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе |
| 17 | Взаимопосещение учебных занятий | на протяжении года | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе |
| 18 | Семинар для классных руководителей классов с педагогическими группами Ознакомление классных руководителей со спецификой работы в педагогическом классе | декабрь 2022 года | Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
| 19 | Совещание при директоре «Об эффективности научно-методического сопровождения деятельности педагогов по педагогической профилизации на пропедевтическом этапе реализации экспериментального проекта» | январь 2023 года | Салаган А.В.,  директор |
| 20 | РОР-сессии педагогов по решению личностно-профессиональных затруднений (ЦРПО БГПУ) | январь-март 2023 г. | Участники ЭД |
| 21 | Обмен эффективным опытом педагогической профилизации (онлайн-платформа Google Класс) | на протяжении периода реализации ЭП | Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
| 22 | Подготовка отчета о ходе экспериментальной деятельности 2022/2023 учебном году | март 2023 г. | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе |
| 23 | Курсы повышения квалификации педагогических работников учреждений общего среднего образования «Теория и практика деятельности педагогических классов» (ИПКиП БГПУ) | апрель 2023 г. | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе |
| 24 | Панорама открытых уроков и факультативных занятий | апрель 2023 года | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе |
| 25 | Промежуточная диагностика уровня сформированности компетентности педагогов в области педагогической профилизации | апрель 2023 года | Сафранович Н.В.,  педагог-психолог |
| 26 | Внесение корректив в программы сопровождения | апрель 2023 года | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе |
| 27 | Рефлексивный семинар с участием  сотрудников БГПУ имени Максима Танка по итогам диагностики достижений и затруднений педагогов в процессе экспериментальной деятельности | в течение учебного года | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе, Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
| 28 | Подведение итогов экспериментальной  деятельности педагогического коллектива гимназии в процессе реализации проекта  «Апробация модели научно-методического сопровождения деятельности педагогов по педагогической профилизации в учреждениях общего среднего образования» | май 2023 года | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе, Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
| 29 | Конференция по обмену эффективным опытом педагогической профилизации всеми педагогами УОСО | май 2023 г. | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе, Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
|  | Организационная онлайн-встреча участников экспериментального проекта (ЦРПО БГПУ) | 05.09.2023 | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе, Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
|  | РОР-сессии педагогов по решению личностно-профессиональных затруднений (ЦРПО БГПУ) | На протяжении года | Участники ЭД |
|  | Промежуточная диагностика уровня сформированности компетентности педагогов в области педагогической профилизации | сентябрь 2023 г. | Сафранович Н.В., педагог-психолог |
|  | Ознакомление педагогов с документацией по педагогической профилизации, информирование о материалах, размещенных на сайте «Педагогические классы» | сентябрь 2023 г. | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе |
|  | Организация изучения педагогами, ведущими факультативные занятия, учебно-методического обеспечения факультативных занятий (учебной программы, методического сопровождения, УМК) | сентябрь 2023 г. | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе |
|  | Содействие педагогам в реализации индивидуальной программы сопровождения | на протяжении года | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе, Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
|  | Помощь учителям-предметникам в отборе содержания и конструировании учебных занятий с учётом педагогической составляющей | 1 раз в четверть | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе |
|  | Содействие педагогу-психологу в организации психолого-педагогического сопровождения педагогической профилизации | октябрь 2023 г. | Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
|  | Организация обмена опытом реализации содержания учебных предметов с учётом педагогической составляющей учителями-предметниками | ноябрь 2023г. | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе, Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
|  | Помощь педагогам в отборе эффективных форм и методов работы с родителями учащихся, осваивающих программы профильного обучения педагогической направленности / допрофильной подготовки | ноябрь2023 г. | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе, Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
|  | Ознакомление классных руководителей со спецификой работы в педагогическом классе | декабрь 2023 г. | Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
|  | Подготовка публикаций о ходе и результатах экспериментальной деятельности | на протяжении года | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе, Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
|  | Анализ эффективности научно-методического сопровождения деятельности педагогов по педагогической профилизации на пропедевтическом этапе реализации экспериментального проекта» | январь 2024 г. | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе, Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
|  | Итоговая диагностика уровня сформированности компетентности педагогов в области педагогической профилизации | март 2024 г. | Сафранович Н.В., педагог-психолог |
|  | Анализ и оценка эффективности реализации программ НМС | март 2024 г. | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе |
|  | Организация обмена эффективным опытом педагогической профилизации всеми педагогами гимназии | март 2024 г. | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе, Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
|  | Участие в разработке методических рекомендаций по использованию полученных результатов в образовательном процессе | март 2024 г. | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе, Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |
|  | Подготовка отчета о ходе экспериментальной деятельности 2023/2024 учебном году | до 10 апреля 2024 г. | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе |
|  | Панорама открытых уроков и факультативных занятий | апрель 2023 года | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе |
|  | Подведение итогов экспериментальной  деятельности педагогического коллектива гимназии в процессе реализации проекта  «Апробация модели научно-методического сопровождения деятельности педагогов по педагогической профилизации в учреждениях общего среднего образования» | май 2024 г. | Булай Л.П., заместитель директора по учебной работе, Деменцевич О.А., заместитель директора по воспитательной работе |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содействие педагогам в реализации индивидуальной программы сопровождения | К | наставничество  индивидуальное консультирование | | на протяжении года |  | |
| 2. Ознакомление педагогов с документацией по педагогической профилизации | И | предоставление для изучения нормативной документации | | сентябрь 2022 г.  сентябрь 2023 г. |  | |
| 3. Организация изучения педагогами, ведущими факультативные занятия, учебно-методического обеспечения факультативных занятий (учебной программы, методического сопровождения, УМК) | И |  | | сентябрь 2022 г.  сентябрь 2023 г. |  | |
| 4. Помощь учителям-предметникам в отборе содержания и конструировании учебных занятий с учётом педагогической составляющей | К | групповые консультации в рамках предметных МО | | 1 раз в четверть | конспекты уроков | |
| 5. Организация обмена опытом реализации содержания учебных предметов с учётом педагогической составляющей учителями-предметниками | О | методический марафон открытых учебных занятий | | ноябрь 2022 г. |  | |
| О | взаимопосещение учебных занятий | | на протяжении года |  | |
| 6. Ознакомление классных руководителей со спецификой работы в педагогическом классе | И | семинар для классных руководителей | | декабрь 2022 г. |  | |
| 7. Анализ эффективности научно-методического сопровождения деятельности педагогов по педагогической профилизации на пропедевтическом этапе реализации экспериментального проекта» |  | совещание при директоре | | январь 2023 года | аналитическая информация | |
| 8. Помощь педагогам в отборе эффективных форм и методов работы с родителями учащихся, осваивающих программы профильного обучения педагогической направленности / допрофильной подготовки | И | включение в содержание работы педагогического совета данной тематики | | март 2023 г. | картотека форм и методов | |
| 9. Содействие педагогам-психологам в организации психолого-педагогического сопровождения педагогической профилизации | К | определение направлений и подбор адекватных диагностических инструментов сопровождения | | октябрь 2022 г.  октябрь 2023 г. | банк диагностик | |
| 10. Организация обмена эффективным опытом педагогической профилизации всеми педагогами гимназии | О | круглый стол по профильной и допрофильной подготовке учащихся | | май 2023 г. | методический альманах | |
| ……………. |  |  | |  |  | |
| *4. Рефлексивный этап* | | | | | |
| 1. Промежуточная диагностика уровня сформированности компетентности педагогов в области педагогической профилизации | анкетирование | | апрель 2023 г. | | Результаты диагностики |
| 2. Внесение корректив в программы сопровождения | анализ результатов НМС, корректировка программ | | апрель 2023 г. | |  |
| 3. Итоговая диагностика уровня сформированности компетентности педагогов в области педагогической профилизации | анкетирование | | апрель 2024 г. | | Результаты диагностики |
| 4. Анализ и оценка эффективности реализации программ НМС | Составление отчёта | | апрель 2024 г. | | справка-отчет |
| 5. Участие в разработке методических рекомендаций по использованию полученных результатов в образовательном процессе |  | | май 2024 г. | | методические рекомендации |
|  |  | |  | |  |